## TERCER AVANCE OCTUBRE CGS
(C) Nombre De La Entidad | (N) Nit | (C) Vigencia Fiscal | (F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento | (N) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (F) Fecha De Iniciación De Metas | (F) Fecha De Terminación De Metas | (J) % De Cumplimiento | (C) Actividad Efectuada
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 1 | Irregularidades en la forma como se presentan las evidencias de ejecución | Mejorar los controles y seguimientos poscontractuales por parte del supervisor de los contartos y/o convenios. Solicitud de documentos necesarios para la legalización y evidencia de la correcta ejecución de los contratos. | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | A partir de la expedición de la circular externa No 001 del 15 de junio de 2018 de Coldeportes, se fijaron lineamientos para la destinanción e inversión de los recursos del impuesto nacional al consumo a la telefonia móvil en materia deportiva: de tal manera que el INDERSANTANDER no recibira recurso por dicho concepto. por tanto no se sucribiran convenio ni contratos a hacia futuro con cargo a dicho impuesto.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 3 | Posible pago de algunos bienes dentro de un convenio con la liga de baloncesto sin contar la entidad con las debidas evidencias que lo certifiquen | Mejorar los controles y seguimientos poscontractuales por parte del supervisor de los contartos y/o convenios. Solicitud de documentos necesarios para la legalización y evidencia de la correcta ejecución de los contratos | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | En la legalización de los convenios de colaboración para su liquidacion se le solicita a la liga santnadereana de baloncestola factura de compra de los uninformes con su respectivo rut informe de actividadees y registro fotografico ademas se le solicito el listado de los deportistas participanrtes en el respectivo evento deportivo
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 4 | Posible pago de algunos bienes de un convenio con la liga de lucha olimpica sin contar con la entidad con las debidas evidencias que lo certifiquen | Mejorar los controles y seguimientos poscontractuales por parte del supervisor de los contartos y/o convenios. Solicitud de documentos necesarios para la legalización y evidencia de la correcta ejecución de los contratos | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | A la liga santanderana de lucha olimpica se le solicito evidencias de facturas registro fotografico planillas de participacion en el respectivo campeonato pero ademas se le solicito el resgistro de entrega o recibo a satisfacion del hospedaje y alimentacion de los jueces y deportistas participantes
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 5 | Falta de las planillas o evidencias donde certifique la entrega de uniformes a los deportistas | Mejorar los controles y seguimientos poscontractuales por parte del supervisor de los contartos y/o convenios. Solicitud de documentos necesarios para la legalización y evidencia de la correcta ejecución de los contratos | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Le solicitamos a la liga santandereana de baloncesto y lucha olimpica el recibo a satisfacion de la entrega de uninformes a los deportistas el cual tiene el respectivo nombre del deportoista que recibio el uninforme y posteriormente su firma
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 6 | Posible pago de algunos bienes dentro de un convenio con la liga santandereaana subacuaticas sin contar la entidad con las debidas evidencias que lo certifiquen | Mejorar los controles y seguimientos poscontractuales por parte del supervisor de los contartos y/o convenios. Solicitud de documentos necesarios para la legalización y evidencia de la correcta ejecución de los contratos | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Se realizo mesa de concertacion donde fueron citados los presidentes de las ligas involucradas y los funcionarios del indersantnader donde se entregaron las respectivas evidencias para subsanar este hallazgo igualmente ya contamos con un formato registrado en calidad en el cual se evidencia el recibido a satisfacion de la delegacion el cual debe ser entregado con los soportes de la liquidacionde cada uno de los apoyos entregados para la participacion de los deportistas enlos diferentes eventos.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 7 | Carpetas contractuales sin foliar | Adelantar la revisión de los expedientes de contratos, y realizar la foliación conforme a directrices de la gestión documental | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | La foliatura de los expedientes se lleva a cabo de manera tripartita entre los participes del haber contratactual como lo son oficina gestora oficina juridica y finalmente los supervisores quienes deben mantener y entregar a la oficina asesora juridica los documentos que hacen parte de la ejecucion y liquidacion debidamente foliados
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 8 | Falencias en el control de las evidencias que deben entregar una administracion municipal a la entidad departamental | Ejercer control oportuno para garantizar la evidencia en la entrega de bienes | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | A la fecha no se han firmado convenios y/o contratos con entes Municipales, ya que este recurso no fue aplicado en esta vigencia.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 9 | falencias en los procesos integrales de entrenadores | Adelantar la contratación conforme a los resultados y metas deportivas obtenidas | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | El proceso de contratación del recurso humano, se hace en consideración de los criterios definidos el Poyecto apoyo integral a los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas que representaran al departamento; se tiene establecida la necesidad el impacto la convocatoria para la presentación de hojas de vida de entrenadores parametros de clasificación y selección entre otros factores
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 10 | Falta de evidencias que den certeza en la ejecucion contractual | Mejorar los controles y seguimientos en la ejecución de contratos | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Los controles establecidos en la vigencia 2018 respecto a la supervición de contratos han facilitado el control y seguimiento garantizando asi a cabalidad las actividades propias de cada uno de los contratistas
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 11 | Falta de evidencias que den certeza de la efectiva ejecucion contractual | Mejorar los controles y seguimientos en la ejecución de contratos | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | No se han firmado contratos con entes municipales en esta vigencia.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 12 | No rendicion completa de la cuenta en la vigencia 2016 consultada la plataforma del SIA contraloria se observa que el sujeto de control no rindio todos los formatos y en los casos que no los aplica en igual forma debe rendir con la correspondiente informacion NA ademas no cierra la informacion con la correspondiente carta de cierre no rindio los formatos de avances del plan de mejoramiento en consecuencia se configura una presunta observacion sancionatoria se adjunta pantallazos correspondientes que evidencia que presunto incumplimiento en la rendicion de cuenta. | Preparar la cuenta consolidada con anterioridad a la fecha de vencimiento, para adelantar la verificación del cumplimiento de todos los requisitos. | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Se evidencia el cargue de los formatos con sus respectivos anexos igualmente se observa el cargue del oficio de cierre de informes
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 14 | Falencias en las formas definicion de los precios | Mejorar la gestión contratual en especial en la planificación y definición de precios | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Los estudios previos para mejorar la gestión contractual en especial la planificación y definicion de precios se cargó dentro de las obligaciones del contratista Ingeniero de sistemas dichos estudios del sector a fin de definir el presupuesto oficial para contratar, igualmente se debe hacer la solicitud minimo de 3 cotizaciones.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 15 | Debil sustencion de la necesidad y la cantidad de la misma que se requiere | Mejorar los estudios previos | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Los elementos requeridos por la entidad se señalan en los estudios previos los cuales han sido indetificados en el Plan Anual de Adquiciones, el cual se elabora a partir de los requerimientos de cada una de las dependecias. A tráves del aplicativo contable SÍA se generará un informe llamado boletín de periodo por consumo en donde reporta los consumos realizados en la vigencia por producto, basados en la compras registradas y los registro de solicitudes de requisición, en la cual permitirá que la persona encargada del almacén pueda tener un dato más exacto de las cantidades y el tipo de bien que se van adquirir para evitar productos innecesarios y/o faltantes para el buen desarrollo de los procesos.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 16 | Austeridad en algunos gastos que realiza la entidad | Evaluar la eficacia y el impacto de las actividades de bienestar social. Realizar selección objetiva del operador de los programas de bienestar. | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Se hicieron las respectivas convocatorias para la seleccion objetiva de los contratistas mediante procesos de minimas cuantias, que se relacionan a continuación: 1) MC-015-2018, fecha contrato: 02/10/2018, el cual se inicia el 05/10/2018 y culmina 27/12/2018, cuyo objeto "CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL ESTIMULOS E INCENTIVOS VIGENCIA 2018, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INDERSANTANDER” por valor de $ 21.180.000, correspondiendo el desarrollo del objeto contractual al contratista VIALOJAR LTDA empresa cuyo representante legal es ANNIE MAGDOLLY JAIMES GALVAN, el lugar escogido por mayoria y donde participaron 12 funcionarios fue la Guajira; siendo designado por la dirección como supervisor al funcionario Diego Gutierrez Sarmiento, Coordinador de Deporte Social Comunitario y miembro del Comite de bienestar social, quien a la fecha se encuentra liquidando el contrato. 2) MC-017-2018, fecha contrato: 16/10/2018, el cual se inicia el 19/10/2118 y culmina 02/11/2018, cuyo objeto "DOTACIÓN DEPORTIVA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INDERSANTANDER" por valor de $ 6.249.047 correspondiendo el desarrollo del objeto contractual al contratista GRUPO EMPRESARIAL SPORTECH S.A.S con la representacion legal de ROSALBA CAPACHO CONTRERAS, designandose la supervision alfuncionario Orlando Suarez Calderon Coordinador de Deporte Asociado, quien a la fecha se encuentra liquidando el contrato.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 17 | Teniendo en cuenta que en la calificacion al plan de mejoramiento de la vigencia 2015 las acciones y metas de los hallazgos 4 5 6 7 8 10 11 18 24 de la vigencia 2015 y 29 de la vigencia 2014 tiene cumplimiento parcial con una calificacion de 1 y la accion y meta del hallazgo # 23 presenta un incumplimiento porque fue calificado con cero 0 se tipifica una observacion de tipo administrativo para que la entida en el plan de mejoramiento a suscribir producto de la presente auditoria incluya las acciones y metas de estos hallazgos calificados con uno y cero y se efectue el cumplimiento total de las mismas por consiguiente en el plan de mejoramiento a suscribir producto de la presente auditoria la entidad auditada debe incluir tambien las acciones y metas de los hallazgos # 4 5 6 7 8 10 11 18 24 de la vigencia 2015 y 29 de la vigencia 2014 que fueron cumplidos parcialmente y el 23 de la vigencia de 2015 que no fue cumplido por lo descrito anteriormente el equipo auditor tipifica una observacion de tipo administrativo. | No reconocer viáticos y gastos de viaje a contratistas si la actividad a desarrollar no está ligada con el objeto del contrato en caso de funcionarios se deben plasmar dentro de los estudios previos y cláusula del contrato y/o convenio No reconocer viáticos a funcionarios cuando la entidad contratante los ha sufragado Dar cabal cumplimiento a lo establecido en objeto contractual de contratos y convenios Exigir por parte de los supervisores de los convenios lo respectivo informes finales a contratistas junto con los soportes del mismo al igual que las actas de terminación y liquidación de los contratos Realizar convenios de asociación de acuerdo al objeto de las ligas e incluir con cláusula en los convenios de asociación la prohibición de subcontratación Depurar las cuentas corrientes y de ahorro inactivas dentro de las cuales aún se encuentran abiertas para el manejo de convenios desde la vigencia 2007 Establecer de acuerdo al área jurídica si existe el fenómeno de la prescripción en la devolución de los recursos por pago de estampillas en los convenios interadministrativos desde la vigencia 2011 Mejorar la ejecución presupuestal Adelantar el proceso de sostenibilidad contable en relación a las cuentas depositos judiciales y otros deudores | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | De acuerdo al seguimiento y revisión a los contratos de la entidad por parte de control interno, se pudo constatar que se han implementado acciones aficaces para mejorar la gestion contractual
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 18 | El avance de cumplimiento del plan de mejoramiento correspondiente al tercer trimestre 2017 julio a septiembre 2017 fue cargado a la pagina del SIA 28 de diciembre de 2017 no obstante habia sido remitido por correo electronico el dia 3 octubre de 2017 a la titular de la cuenta por consiguiente en el plan de mejoramiento a suscribir producto de la presente auditoria la entidad auditada debera incluir una correctiva tendiente a publicar de manera oportuna los correspondientes avances al plan de mejoramiento a la plataforma del SIA contralorias por lo descrito anteriormente el equipo auditor tipifica una observacion de tipo administrativo | Diseño de un cronograma de rendición de informes y avances, estableciendo fechas de presentación y de vencimiento | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | A partir del cronograma de rendición de cuentas elaborado por la oficina de control interno se garantiza la oportunidad enla rendición y presentación de los informes a la contraloria general de santander y demas organismos de control
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 19 | Revisadas las auditorías internas realizadas en el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander y consultada la Oficina de Control Interno por parte del equipo auditor, se verificó que a los planes de mejoramiento presentados por una auditoría realizada, se les realiza el respectivo seguimiento en las auditorías del año siguiente. De este modo, los planes de mejoramiento presentados como consecuencia de las auditorías de la vigencia 2016 se les efectuó seguimiento en las auditorías del año 2017 | Establecer como una actividad permanente de la Oficina de Control Interno el seguimiento sobre el avance de los planes de mejoramiento, a fin de evaluar la eficacia de las acciones implementadas | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | En las auditorias ejecutadas se establecio dentro del alcance de las mismas el seguimiento avance y evaluación de las acciones planteadas en los planes de mejoramiento.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 20 | Alcance propuesto en el plan de auditoría y que posteriormente no fue auditado en el proceso respectivo | Identificar en el informe final de auditoría el alcance de la misma, lo cual garantiza cumplir con lo programado | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | En el informe de auditoria se describen las actividades conforme se tiene definido en el alcance de auditoria
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 21 | En la hoja de vida de dos funcionarios de la entidad para la vigencia 2016 no se observo la correspondiente actualizacion de la declaracion juramentada de bienes y rentas que se debio realizar en el año 2017 respecto a los bienes y rentas a 31 de diciembre de 2016 | Notificar a los 17 funcionarios de planta sobre la obligacion de actualizar anualmente la hoja de vida a traves del SIGEP y hacer entrega antes del 20 de junio copia de la declaracion juramentada de bienes y rentas para archivarla en su correspondiente carpeta | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Se verificó que las hojas de vida de los funcionarios de la entidad han sido actualizadas, a traves de la plataforma Sigep así como el diligencimiento de la Declaracion Juramentada de Bienes y Rentas de la vigencia 2017.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 22 | La estrategia de gobierno en linea define los lineamientos para garantizar al maximo aprovechamiento de las tecnologias de la informacion y de las comunicaciones con el fin de contribuir con la construccion de un estado abierto mas eficiente mas transparente y mas participativo que preste mejores servicios con la colaboracion de toda la sociedad dentro de la estrategia existe el componente de TIC para la gestion el cual comprende la planeacion y gestion tecnologica la mejoria de procesos internos y el intercambio de informacion igualmente la gestion y aprovechamiento de la informacion para el analisis toma de decisiones y el mejoramiento permanente con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y para ser mas eficaz la gestion administrativa entre instituciones de gobierno | Establecer el plan estrategico TIC y PETIC, plan de contingencia para la vigencia y politicas de seguridad de la información | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Se realizo la contratacion del profesional e ingeniero de sistemas CRISTIAN FERNANDO REYES VARGAS, se suscribe el contrato N° 407 de fecha contrato: 10/10/2018, el cual se inicia el 10/10/2018 y culmina 24/12/2018, cuyo objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (PETIC) Y DISEÑO DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION" por valor de $ 5.000.000, correspondiendo la supervision a la Coordinadora Administrativa, fue asi como contratrista hizo el análisis diagnóstico del estado actual de Tecnologías de la Información y políticas de seguridad del INDERSANTANDER. El dia 20 de diciembre se realizo por parte del contratista al personal de planta y contratistas la Socialización del Plan Estrategico de Tecnolgias y modelo de Gestión de Tecnologías de la Información PETI y las políticas de seguridad de la información en la Entidad. Actualmente el contrato se encuentra liquidado. Se adjunta la minuta del contrato y acta de liquidacion. y copia del email de fecha 17 de diciembre donde se convoca al personal a la socializacion, asi como el registro de asistencia.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 23 | De acuerdo con la Ley 1712 de 2014 por medio del cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la informacion publica nacional y se dicta otras disposiciones la alcaldia no tiene la disposicion de la ciudadania la siguiente informacion actos administrativos completos se encuentra publicado en forma parcial directorio de los servidores publicos envia al SIGEP pero se requiere la informacion del contacto de los servidores publicos | Actualizar la información de los servisores publicos en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | La información de los funcionarios de la entidad ha sido actualizada de acuerdo a la ley 1712 de 2014.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 24 | No cumplimiento de todas las metas programadas al 31 de diciembre de 2016. | Programación de las metas respectivas para cada vigencia | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | La metas para cada vigencia se hacen conforme los recursos asignados en el presupuesto y observando el cumplimiento de la misión institucional, proceso en el cual participan todas las dependencias de la organización.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 25 | Cuentas inactivas | Liquidacion por parte de los supervisores de los convenios ejecutados de vigencias anteriores suscritos con la Gobernacion y Coldeportes haciendo entrega de actas de terminacion y liquidacion a tesoreria Cancelar las cuentas bancarias inactivas una vez los supervisores hagan entrega de la liquidacion de los convenios | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | En la medida que se liquiden los convenios, las cuentas asociadas a dichos convenios se cancelarán ya que las cuentas bancarias, estan ligadas a los convenios. Este proceso se ha venido desarrollando, con apoyo de la oficina jurida, área contable y la oficina gestora
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 26 | Cuentas embargadas | Realizar gestiones administrativas en coordinación con la oficina juridica para el pago y posterior terminanción de los procesos una vez agotados los tramites procedimientales correspondientes. | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | se han adelantado las gestiones jurídicas correspondientes para solicitar el levantamiento de las respectivas medidas, situación que depende de manera exclusiva del juzgado que lleva el respectivo proceso.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 27 | Depositos entregados en garantia depositos judiciales. este saldo de deudores esta compuesto por depositos judiciales por valor de 23853654292 y corresponde a titulo de deposito judicial que se hacen efectivos en la medida que el banco transfiere este valor de los demandantes segun observacion en las notas a los estados contables se observa en el 2016 no se hizo depuracion de esta cuenta se requere gestion administrativa interna o externa por parte de la oficina juridica y la oficina financiera que permita establecer la veracidad de este saldo se configura una observacion con alcance administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. | Cruzar información oportuna entre la coodinacipon administrativa y financiera y la oficina juridica a fin de solicitar oportunamente la entrega y/o conversion de los títulos judiciales una vez se produzca la terminación de los procesos y/o se llegue a conciliación. | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Nota Contabilidad 107/2017 Registro de órdenes de pago de los Depósitos Judiciales proceso 726/2004 Nota de Ajuste por Conversión 27/2018 Registro de órdenes de pago de los Depósitos Judiciales proceso 092/2007, aplicación a pasivos vigencias expiradas y al patrimonio por impactos a la transición Nota de Ajuste por Conversión 28/2018 Reversión de órden de pago de los Depósitos Judiciales por fraccionamiento de título-Devolución proceso 726/2004 y al patrimonio por impacto por la trancisión- obligación y Oficio del Banagrario en donde certifican la inexistencia de depósitos vigentes
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 28 | Inventarios fisicos de propiedad de planta y equipo sin actualizar | Individualizar cada bien junto con la depreciaciación acumulada, la amortización y la baja de los elementos inservibles u obsoletos | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | En la vigencia 2017 se realizó la depuración, depreciación, amortización y baja de los elementos inservibles u obsoletos en el aplicativo contable SÍA, además se realizaron las bajas de bienes inservibles y obsoletos mediante Resolución N° 134 de agosto 10 de 2017, de igual manera se individualizaron los bienes por responsable, actualmente se esta depurando los activos fijos físicos por responsable frente a lo registrado en el aplicativo contable SÍA.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 29 | Incorporacion indebida a recursos de presupuesto | Realizar defensa tecnica en los procesos en cuales ha sido demandado el Indersantander a causa de la incorporación de recursos provenientes de estampillas. | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Registro de órdenes de pago de los Depósitos Judiciales proceso 726/2004 Nota Contabilidad 107/2017 Nota de Ajuste por Conversión 27/2018 Registro de órdenes de pago de los Depósitos Judiciales proceso 092/2007, aplicación a pasivos vigencias expiradas y al patrimonio por impactos a la transición Nota de Ajuste por Conversión 28/2018 Reversión de órden de pago de los Depósitos Judiciales por fraccionamiento de título-Devolución proceso 726/2004 y al patrimonio por impacto por la trancisión- obligación y Oficio del Banagrario en donde certifican la inexistencia de depósitos vigentes
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 30 | Se observa que el sujeto de control en el presupuesto de ingresos en cuenta de ingresos no tributarios venta de otros servicios arrendamiento de bienes e inmuebles proyectaron 232890782 donde solo se recaudo el valor de 133730762 que corresponde a un 57% observando que es bajo el recaudo efectuado el equipo auditor hace la observacion administrativa para que el sujeto de control realice una mayor gestion en el recaudo del arrendamiento de los bienes e inmuebles | Aplazar el gasto de funcionamiento apropiado inicialmente a corte de ejecucion del mes septiembre vigencia 2018 | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | A la fecha los contratos de arrendamiento suscritos con el Indersantnader de la vigencia 2017, se encuentran liquidados y saldados en su totalidad. Los gastos de funcionamiento se han venido ejecutando en consideración de los recursos disponibles efectivamente en tesorería
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 31 | Indersantander reconoce el pago a la señora GINA MARCELA PARRA por valor de 1985400 por concepto de cotizaciones durante el periodo de gestacion mediante resolucion 061 del 15 de abril de 2016 la suma de tres millones ochocientos equivalente a sesenta dias de salario 3800000 con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones dentro de la accion de tutela con radicado #68001333300520160003201 del tribunal administrativo de Santander instaurado por el beneficiario del pago contra el ente auditado condicion Indersantander cancelo por concepto de sentencia de tribunal administrativo por accion de tutela interpuesta por la señora GINA MARCELA PARRA afectando el rubro presupuestal 037503 sentencias y conciliaciones Criterio vulneracion de las normas de obligatorio cumplimiento tales como las establecidas en la constitucion politica de Colombia articulo 43 44 45 derechos a la proteccion laboral reforzada por el embarazo CAUSA Falta de control en la entidad para atender los derechos de peticion relacionados con las condiciones de salud y especificamente de embarazo de las personas vinculadas a la entidad EFECTO Daño patrimonial a la entidad en valor de $5785400 pesos Ademas la entidad mediante el comite de conciliacion debe iniciar las acciones correspondientes para la accion de repeticion oportunamente. | Aplicación de la normatividad para la establidad laboral reforzada. | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | Se evidencia que para las vigencias 2016 2017 y 2018 no existen reclamaciones por este concepto pues se han tomado las medidas administrativas financieras y juridicas necesarias para garantizar la estabilidad reforazada para mujeres embarazadas
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 32 | Cuentas por pagar constituidas 2015 para cancelar 2016 | Gestionar y persuadir a los municipios e institutos de deporte respecto a la entrega oportuna y completa de los soportes y suscripción de actas de los convenios de Telefonía móvil Gestionar en término la liquidación de los Convenios Interadministrativos suscritos con la Gobernación de Santander Dar celeridad a la liquidación de los contratos con Ligas, Clubes, corporaciones, asociaciones etc; una vez se haya ejecutado Pagar las cuentas radicadas en Tesorería; una vez las Oficinas gestoras radiquen las cuentas para pago con la condición que haya disponibilidad de recursos con destinación específica en la cuenta bancaria. | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | La oficina juridica realizó capacitación a los supervisores en temas relacionados con la liquidación de los contratos y de los convenios interadministrativos suscritos con los municipios, con las ligas y en general en donde se realice cualquier tipo de supervisión, adicionalmente se emitió circular a los municipios mediante la cual se expusieron los requisitos exigidos por el indersanatander para la liquidación de los convenio suscritos para telefonía móvil. se encuentra programada una nueva capacitación en supervisión que incluye el nuevo decreto 092 de 2017. Asi mismo esta oficina ha venido emitiendo memorandos y circulares en las cuales se dan claras directrices de los requisitos y términos para su respectiva liquidación.
INDERSANTANDER | 8040043705 | 2016 | 2018-06-20 | 33 | Asegurar el mantenimiento del Estadio Alfonso Lopez de Bucaramanga | Gestion de recursos | 2018-06-21 | 2018-12-31 | 100% | A la fecha se encuentra suscrito un contrato de aprovechamiento de escenarios deportivos con el Club Atletico Bucaramanga, dentro del cual se encuentra en su forma de pago soportar el mantenimiento de la grama natural del estadio. Adicionalmente el Indersantnader tiene contratado personal de apoyo para el mantenimiento del perimietro y aseo de la Villa Olimpíca.