## MAPA RIESGOS CUARTO SEGUIM
|  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER | [15 empty] | VERSION: 02
CODIGO: FOCI08
ADMINISTRACION DEL RIESGO
Pagina 1 de 1
MATRIZ - MAPA DE RIESGO
VIGENCIA 2018
MISION DE LA ENTIDAD: “Es misión del INDERSANTANDER, la promoción y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución”.
IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO | [5 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROCESO | RIESGO No | DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO | CAUSAS | EFECTOS O CONSECUENCIAS | TIPO RIESGO | RIESGO INHERENTE |  |  |  | CONTROL EXISTEN | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES A REALIZAR | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | CUARTO SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
[6 empty] | PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMAPACTO | CALIFICACION | ZONA DE RIESGO
Direccionamiento Estratégico | 1 | Demoras en las transferencias por parte de la Gobernación | • La Entidad no es autónoma financieramente porque continúa su dependencia de la Secretaria de Educación Departamental. | • Incumplimiento en los pagos por parte de la Entidad • Pérdida de credibilidad • Agresiones al personal | FINANCIERO | 3 | 20 | 60 | CATASTRÓFICO | • Seguimiento permanente por parte de la Coordinación Administrativa y Financiera para que las transferencias se realicen de manera oportuna • Gestión de la Dirección ante la Secretaria de Educación Departamental | 3 | 20 | 60 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Presentación de un proyecto a la Asamblea Departamental para aprobar la Autonomía Financiera del Instituto | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | La Dirección presentó a la Asamblea Departamental un proyecto para tener códigos SSEPI, para radicación de proyectos directamente con la Secretaria de Planeación para obtener recursos
Direccionamiento Estratégico Gestión Integral | 2 | Incumplimiento al Decreto 1499 de 2017 | • Falta de compromiso la Oficina Asesora Jurídica • Incumplimiento a la política de comunicación definida por la Dirección *No se tiene conformado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ni se conoce quienes los deben integrar ni se tiene definido las funciones del mismo | *La Entidad no cuenta con acto administrativo que integre y articule los diferentes sistemas de la Entidad *Halllazgo ante una auditoria por parte de un Ente de Control | OPERATIVO CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 3 | 15 | CATASTRÓFICO | • Modelo Integrado de Planeación y Gestión (versión 2) • Compromiso definido en el comité del SGI del mes de Diciembre de 2017 y Febrero de 2018 | 5 | 3 | 15 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Revisión por parte de la Oficina Jurídica del Decreto 1499 de 2017, la Resolución 012 de 2015, Resolución 331 de 2015 y la Resolución 228 de 2016. | GESTION JURIDICA | ABRIL 30 DE 2018 | Se evidencia acto administrativo del día 17/12/2018 mediante el cual se adopta el Comité Institucional de Gestión de Desempeño (RESOLUCION 134 DE 2018)
Direccionamiento Estratégico | 3 | Definición inadecuada de los lineamientos institucionales | • Falta de comunicación • Falta de Interacción de los procesos • Falta de planeación • Desconocimiento de los lineamientos dados por el Departamento Administrativos de la Función Pública. • Apatía al Sistema de Gestión Integral • Desconocimiento de los roles y funciones de los diferentes de Coordinadores de los procesos | • Demandas • Sanciones • Incumplimiento de metas • Falta de credibilidad • Mala imagen • Desacierto en la toma de decisiones • Incumplimiento Normativos • Reprocesos | ESTRATEGICOS DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | • Manuales de Funciones • Matriz de Roles y Responsabilidades | 3 | 3 | 9 | MAYOR | PREVENIR | • Actualizar el Manual de Funciones • Actualizar la Matriz de Roles y Responsabilidades • Retomar el Comité Primario para mejorar la comunicación e interacción de los procesos | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION INTEGRAL | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se actualizó la matriz de roles y responsabilidades del Sistema de Gestión Integral. Pero se recomienda nuevamente retomar los Comités Primarios para mejorar la comunicación entre la dirección y los líderes de los diferentes procesos.
Direccionamiento Estratégico Administrativo y Financiero | 4 | No se realiza adecuadamente la planeación del presupuesto | • No se articula todos los procesos para la planeación del presupuesto • No se sustenta por áreas ante la Dirección y la Coordinación Administrativa y Financiera la proyección del presupuesto para cada vigencia | • La probabilidad que el presupuesto establecido no sea real de acuerdo a las necesidades y metas de la vigencia | OPERATIVO FINANCIERO | 3 | 3 | 9 | MAYOR | • Comité de Sostenibilidad contable | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Realizar la planeación del presupuesto con el apoyo de todas las áreas | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | La Coordinadora Administrativa y Financiera, manifiesta que se encuentra en revisión de los procedimientos del área financiera, con el fin de mejorar la planeación del procedimiento. De igual manera se presentó un proyecto a la Asamblea Departamental por iniciativa del Señor Goberandor para fijar apropiación inicial de recursos con destino a Inversión del sector deporte (2000 SMLV) para cada vigencia.
Direccionamiento Estratégico | 5 | Incumplimiento de metas del plan de acción | • Falta de planeación • Falta de seguimiento a las metas e indicadores • Falta de recursos | • Investigaciones disciplinarias • Hallazgos de auditoria • Pérdida de imagen | ESTRATEGICOS DE IMAGEN FINANCIEROS CUMPLIMIENTO Y CONFORMAIDAD | 1 | 3 | 3 | MODERADO | • Reporte bimensual de los avances del Plan de Acción a Planeación Departamental • Rendición de cuentas | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Realizar los comités primarios para que los diferentes procesos tengan conocimiento de los avances del Plan de Acción | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PROCESOS MISIONALES | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se presentan avances a las metas de plan de acción de manera bimensual a la Secretaria de Planeación Nacional. Es importante retomar los Comités Primarios para mejorar la comunicación entre los rsponsables de los diferentes procesos
Deporte Social Comunitario | 6 | No se tiene definido un Reglamento Interno de Uso de Escenarios Deportivos | • No se tiene establecido los lineamientos para el uso de los escenarios deportivos con miras a conservar su buen estado | • Deterioro de los escenarios deportivos | OPERATIVO | 2 | 4 | 8 | MAYOR | • Permiso de Ingreso a Escenarios Deportivos (FOSC05-02) | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Diseñar, Documentar y socializar un Reglamento para el Uso de los Escenarios Deportivos | DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | A la fecha no se tiene definido un reglamento para el uso de escenarios deportivos. Se recomienda que este reglamento se formalice en el primer semestre del 2019.
Procesos Misionales Gestión Talento Humano | 7 | Desconocimiento del Código de Ética | • Falta de inducción antes de firmar los contratos • No se cuenta con las cartillas impresas del Código de Ética de la Entidad | • Registro de capacitaciones • Cronograma de capacitaciones del Sistema de Gestión Integral • Se evalúan la eficacia de las capacitaciones • Registro de Inducción y Reinducción | CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD CORRUPCIÓN | 3 | 5 | 15 | CATASTRÓFICO | • Registro de capacitaciones • Cronograma de capacitaciones del Sistema de Gestión Integral • Se evalúan la eficacia de las capacitaciones • Registro de Inducción y Reinducción • Código de Ética | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Programar Jornada de Inducción exclusivamente para los entrenadores y monitores enfocada a dar a conocer el Direccionamiento Estratégico de la Entidad y los principios y valores éticos • Impresión del código de ética para darlo a conocer a los funcionarios | COORDINADORES PROCESOS MISIONALES GESTION DEL TALENTO HUMANO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | En el marco de las actividades del plan institucional de capacitación, se ha programado la socialización permanente del código de ética de la entidad, como mecanismo preventivo para evitar la corrupción, En el primes semestre de la vigencia 2019 se explicará ampliamente el tema y adicionalmente se hará entrega de material POP a cada uno de los funcionarios y contratistas de la entidad.
Administrativo y Financiero | 8 | La página web de la Entidad no cuenta con un link de Transparencia y Acceso a la Información | • Falta de planeación • Falta de comunicación | • Incumplimiento a los requisitos mínimos a que hace referencia la Ley 1712 de 2014 | OPERATIVO CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD TECNOLOGICOS DE INFORMACION | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | No se tiene definido | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Implementar un link de Transparencia y Acceso a la Información • Realizar Auditoria a la página Web | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se implemento en la página web de la Entidad un link de transparencia que contiene publicada la información mínima a que hace referencia la LEY 1712 de 2014
Administrativo y Financiero | 9 | Protocolo de seguridad vulnerables | • No se controla la entrada de personal a la Entidad • No se revisan los paquetes que los visitantes portan durante su estadía en las instalaciones • Las cámaras de seguridad no son monitoreadas por el personal de vigilancia que permanece en la Recepción de la Entidad | • Robos • Agresiones al personal de la Entidad | DE IMAGEN | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | • Servicio de Vigilancia • Cámaras de seguridad | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Establecer un mecanismos para registrar a todas las personas que ingresan a la entidad • Revisar los paquetes y bolsos a la hora de entrar y salir • Monitorear las cámaras de la recepción | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se recomienda acondicinar el monitoreo de las cámaras de seguridad de la Entidad desde de la recepción en cabeza de la empresa de vigilacia contratada para tal fin, y no como se esta realizando en este momento.
Administrativo y Financiero Control Interno Gestión Jurídica | 10 | Demoras en la entrega de información a los Entes de Control, SIA Observa y SECOP | • Los diferentes procesos no entregan la información oportunamente • Falta de compromiso de los diferentes procesos • Incumplimiento a la política de comunicación definida por la Dirección • Falta de Planeación | • Incumplimiento en la presentación oportuna de la información • Sanciones • Mala Imagen | OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMAIDAD | 3 | 4 | 12 | CATASTRÓFICO | • Solicitudes realizadas mediante correos electrónicos • Portal del SECOP • Porta de SIA OBSERVA | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Activación de Comité Primario con el ánimo de mejorar la comunicación entre los diferentes procedimientos y fomentar la Rendición de Cuentas | TODOS LOS PROCESOS | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se recomienda activar los Comités Primarios con el fin de mejorar la comunicación con los líderes de los diferente procesos.
Administrativo y Financiero | 11 | Pérdida de bienes | • Fallas en la seguridad de la Entidad • Falta de supervisión periódicas de inventarios | • Daño fiscal • Sanción Disciplinaria | OPERATIVOS | 1 | 3 | 3 | MODERADO | • Los inventarios se encuentran actualizados a 31 de Diciembre de 2017 | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Mejora los protocolos de seguridad de la Entidad | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se recomienda acondicionar el monitoreo de las cámaras de seguridad de la Entidad desde de la recepción en cabeza de la empresa de vigilacia contratada para tal fin y no como hasta la fecha se viene ejecutando.
Adminstrativo y Financiero | 12 | Desactualización de inventario de bienes muebles e inmuebles | • Falta de seguimiento a los inventarios • Falta de comunicación de las partes implicadas • Desactualización del procedimiento de inventarios de bienes | • Pérdida de bienes (detrimento patrimonial) • Incumplimiento normativo • Hallazgo de auditoria • Sanciones disciplinarias y fiscales | CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD CORRUPCIÓN | 3 | 3 | 9 | MAYOR | • Los inventarios se encuentran actualizados a 31 de Diciembre de 2017 | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Actualizar los inventarios de la vigencia 2018 | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Durante esta vigencia se ha iniciado la actualización de los inventarios de la entidad, proceso que esta bastante avanzado y nos permitira individualizar por responsables, como una medida de prevención en la pérdida de los bienes.
Comunicaciones Institucionales | 13 | Publicación de información errada | • No se controla la información que se va a publicar en la página web de la Entidad o en las redes sociales • Falta de comunicación interna | • Mala imagen • Pérdida de credibilidad | DE IMAGEN | 3 | 4 | 12 | CATASTRÓFICO | • Verificación de la información a publicar • Solicitud de Publicación ( FOC01-01) | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Verificación de la información a publicar mediante el formato de Solicitud de Publicación | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Con el ánimo de controlar la información que se publica en las redes sociales y en la página web de la entidad, se recomienda diligenciar el formato que se tiene establecido para tal fin (FOC01-01 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN)
Administrativo y Financiero | 14 | Perdida de información del servidor | • Manipulación de la información | • Pérdida de credibilidad • Sanciones legales • Pérdida de la información | DE INFORMACION | 1 | 3 | 3 | MODERADO | • Se realizan bacaks de la Información | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Continuar realizando periódicamente bacaks de la información | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | La recomendación por parte del área de sistema es adquirir uno o dos discos duros para guardar información ante la eventualidad o riesgo de pérdida de la misma. Es importante resaltar que Sistema insiste constamente a los usuarios las importancia de guardar la información en el disco (D)
Administrativo y Financiero | 15 | Falta de suministro de elementos requeridos | • No se realiza oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones • Falta de planificación • No se atiende oportunamente las solicitudes realizadas | • No se ejecutan oportunamente las actividades en los diferentes procesos | OPERATIVOS | 2 | 4 | 8 | MAYOR | • Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se evidencia que en la vigencia 2018 se contó con los implementos y elementos de cafeteria, papelería y aseo.
Administrativo y Financiero | 16 | Infraestructura inadecuada para el funcionamiento de la bodega (Almacén) | • Mala ventilación, iluminación, humedad, temperatura | • Deterioro de los elementos de papelería, cafetería y aseo • Enfermedad de origen laboral para la persona responsable de la bodega | OPERATIVOS | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | Inspecciones locativas | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Arreglos locativos a la bodega | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se evidencia organización de las bodegas del almancen, mediante visita relaizada el día 17/12/2018 se aplicó el programa OLA (ORDEN, LIMPIEZA Y ASEO)
Gestión Documental (ventanilla única) | 17 | La ventanilla única de la Entidad no es funcional | • No se cuenta con un responsable | • Mala imagen • Demora en el tiempo de respuesta de los diferentes requerimientos • Reprocesos • Insatisfacción en el ciudadano | DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | Procedimiento Documentado | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Definir un responsable de la atención de la ventanilla única durante el horario de atención de la Entidad • Realizar inducción a la persona seleccionada • Seguimiento a la operatividad de a ventanilla única | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | No se tiene asignado un responsable para la atención de la ventanilla única . Se tiene asignada una persona para la atención de la recepción del Instituto pero a la fecha no se ha implementado la ventanilla única de acuerdo a la normatividad vigente .
Gestión Documental (ventanilla única) | 18 | Falta de aplicación de las encuestas de satisfacción | • Falta de personal | • No hay mejora continua • No conformidad para el Sistema de Gestión • Hallazgo de auditoria • Mala imagen institucional | DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | • Procedimiento documentado de Ventanilla Única • Encuestas de Satisfacción | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Definir un responsable para la ventanilla única • Capacitar a la persona que se asigne | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | No se tiene asignado un responsable para la atención de la ventanilla única Se tiene asignada una persona para la atención de la recepción del Instituto pero a la fecha no se ha implementado la ventanilla única de acuerdo a la normatividad vigente
Gestión del Talento Humano Gestión Integral | 19 | Ausentismo del personal a las INDUCCIONES y REINDUCIONES y demás capacitaciones del SGI | • Falta de compromiso por parte de los funcionarios en la participación activa de las inducciones y reinducciones programadas por parte de Gestión del Talento Humano y Gestión Integral • Falta de seguimiento por parte de los supervisores para que los contratistas participen en las inducciones y reinducciones • En los alcances de los contratos deben no está incluido la participación activa en las capacitaciones programadas por la Entidad • Gestión del Talento Humano no mede el ausentismo a las capacitaciones por parte de los funcionarios de planta y contratistas | • Funcionarios del Instituto sin conocimiento básico sobre la Entidad • Desconocimientos de los procesos del Instituto • reprocesos • Accidentes de Trabajo • Incidentes de Trabajo • Incumplimiento a la normatividad vigente | DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | • Registro de capacitaciones • Cronograma de capacitaciones del Sistema de Gestión Integral • Se evalúan la eficacia de las capacitaciones • Plan de Capacitaciones para cada vigencia • Procedimiento de inducción y Reinducción • Registro de Inducción y Reinducción | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Realizar seguimiento a la asistencia del personal a las capacitaciones • Incluir dentro del alcance de los contratos la asistencia a las capacitaciones programadas por la Entidad • Realizar inducción a los contratistas antes de firmar el contrato e incluirlo dentro de la respectiva hoja de ruta | GESTION TALENTO HUMANO GESTION JURIDICA | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se realizó jornada de inducción y reinducción a todo el personal vinculado en esta vigencia con el Instituto y se evidenció ausentismo del personal.
Gestion Talento Humano | 20 | Reglamento Interno de Trabajo desactualizado | • falta de planeación • falta de comunicación | • Mala imagen • Incumplimiento a la normatividad vigente | DE IMAGEN CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | • Reglamento Interno de Trabajo • Registro de Inducción y Reinducción • Acuerdo de Junta 007 de 2012) | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Actualizar el Reglamento Interno de trabajo • Presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación • Socialización a los funcionarios • Publicación en el link del Sistema de Gestión Integral | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION JURIDICA | ABRIL 30 DE 2018 | El Reglamento Interno de Trabajo se encuentra en proceso de actualización por parte de la Oficina Jurídica. A la fecha se encuentra pendiente la aprobación por parte de la Junta Directiva del Instituto para proceder a la socialización a los funcionarios.
Gestion Talento Humano | 21 | Desaciertos en la formulación del Plan Institucional de Capacitación | • No se tiene en cuenta las necesidades de los funcionarios de acuerdo a la labor realizada en el Instituto | • Las capacitaciones no se encuentra alineadas con la misión del Instituto | DE INFORMACION | 2 | 4 | 8 | MAYOR | • Aplicación de encuesta para verificar la necesidades de capacitación • Formulación del Plan de Capacitaciones • Adopción mediante acto administrativo | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Dar cumplimiento al Plan de Capacitaciones de la vigencia 2018, adoptado mediante la Resolución 038 de 2018 | GESTION TALENTO HUMANO COMITÉ DE CAPACITACIONES | DICIEMBRE 31 DE 2018 | El plan de capacitación se encuentra aprobado mediante acto administrativo Igualmente se evidencian avances en el reglamento interno de trabajo, el cual se encuentra en proceso de actualización para posterior presentación a la Junta Directiva para su respectiva aprobación.
Gestión Jurídica | 22 | Hojas de Ruta Desactualizadas | • Falta de comunicación • Falta de planeación • Se inició la actualización y revisión pero no se terminó | • Hojas de Ruta desactualizada | OPERATIVOS | 4 | 3 | 12 | CATASTRÓFICO | • Durante la vigencia 2016 Se realizó la actualización de las hojas de ruta, las cuales se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica. En la actualidad la única hoja de ruta que ha se ha actualizado es la prestación de servicios | 4 | 3 | 12 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Actualizar las hojas de ruta de las diferentes modalidades de contratación y socializarla a todo los funcionarios | GESTION JURIDICA | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se encuentra pendiente la actualización de las hojas de ruta. Es importante tener en cuenta que la única hoja de ruta que se ha actualizado es la de Prestación de Servicios. El proceso de Gestión Integral proyecta cronograma de actualización de la documentación del SGI, la cual se aplicará en el I semestre 2019
Gestión Integral (SST) | 23 | No se tiene definido un Plan Prevención, Preparación ante Emergencias | • Falta de Planeación • Falta de comunicación | • Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017 | CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | • Evaluación Inicial de los estándares mínimos del SG- SST de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Implementar el Plan del Emergencia | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | A la fecha se evidencia socialización del plan de emergencia de la Entidad, en la vigencia 2019 se espera su implementación. se encuentra pendiente la liquidación de dicho contrato.
Gestión Integral (SST) | 24 | No Existen Planos de las Instalaciones que identifique las áreas y salidas de emergencia | • Falta de Planeación | • Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017 | CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | • Evaluación de los estándares mínimos del SG- SST de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Establecimiento de los Planos de las Instalaciones del Instituto con sus respectivas salidas de emergencia y señalización | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | A la fecha se evidencia socialización del plan de emergencia de la Entidad, en la vigencia 2019 se espera su implementación. se encuentra pendiente la liquidación de dicho contrato.
Gestión Integral (SST) | 25 | No se ha realizado el simulacro y análisis del mismo | • Falta de Planeación | • Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017 | CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | • Evaluación de los estándares mínimos del SG- SST de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Realización del simulacro y análisis del mismo para establecer mejoras que deberán ser incluidas en el Plan de Emergencia | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | A la fecha se evidencia socialización del plan de emergencia de la Entidad. En la vigencia 2019 se espera su implementación. se encuentra pendiente la liquidación de dicho contrato.
Gestión Integral (SST) | 26 | No se tiene conformada la Brigada de Emergencia | • Falta de Planeación | • Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017 | CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | • Evaluación de los estándares mínimos del SG- SST de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Conformación y Capacitación de la Brigada de Emergencia | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | La Entidad no ha inicado el proceso de capacitación de la Brigada de Emergencia.
Gestión Integral (SST) | 27 | Presentación de enfermedades de origen laboral | • No se realiza oportunamente los exámenes médicos • Los funcionarios no participan en las pausas activas y en las capacitaciones de prevención de seguridad y salud en el trabajo • No se usa los elementos de protección personal (EPP) • No se realiza los seguimientos a las condiciones de salud | • Incumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017 • Bajo rendimiento laboral • Posibles demandas | CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 5 | 25 | CATASTRÓFICO | • Resultado de Exámenes Médicos • Notificaciones a los funcionarios de planta para realizar seguimiento de acuerdo a los resultado a través de la EPS | 4 | 4 | 16 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Seguimiento a la realización oportuna de los exámenes médicos de ingreso y retiro por parte de la Gestora de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Seguimiento por parte de Gestión del Talento Humano para que los funcionarios se hagan los chequeos médicos de acuerdo a los resultados de los exámenes médicos periódicos | GESTION TALENTO HUMANO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Durante auditoria realizada por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció que en el la carpeta o expendiente del ex funcionario RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL no se evidencia el examen de ingreso ni de retiro. A diciembre aún no s ereporte avance alguno sobre esta observación. A partir de la vigencia 2019 estos controles seran mas estrictos y de obligatorio cumplimiento.
Gestión Integral Control Interno | 28 | Falta de planificación de las auditorías internas a los diferentes procesos | • No se realiza ni se aprueba oportunamente el programa de auditoria para cada vigencia • No se comunica el plan de auditoria a los interesados • No disponer del auditor interno competente | • No se obtiene información relevante para el mejoramiento continuo de los diferentes procesos. • Incumplimiento de los requisitos de la norma | OPERATIVO CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 3 | 4 | 12 | CATASTRÓFICO | • Procedimiento documentado • Programa de Auditoria definido para cada vigencia | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el procedimiento definido para tal fin • Dar cumplimiento al programa de auditoria aprobado por el Comité del Sistema de Gestión Integral para la vigencia 2018 | GESTION INTEGRAL CONTROL INTERNO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | En el mes de Mayo se inicia la ejecución de las auditorias internas de calidad a los diferentes procesos y a su vez se iniciaron las auditorias de control interno a los diferentes procesos de la entidad, iniciando con el proceso de GESTION DE TALENTO HUMANO . Se evidencia cabal cumplimiento al cronograma de auditoprias programadas por Gestión integral y Control Interno.
Gestión Integral Control Interno | 29 | Manipulación de los resultados de auditorías internas | • Falta de ética del auditor interno • Presiones administrativas sobre el resultado de las auditorías internas | • Corrupción • Pérdida de credibilidad • Incumplimiento a los principios de la auditoria | DE CORRUPCION | 3 | 3 | 9 | MAYOR | • Procedimiento documentado • Programa de Auditoria definido para cada vigencia | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Realizar las auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad teniendo en cuenta los principios de auditoria | GESTION INTEGRAL CONTROL INTERNO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Al inicio de la vigencia se definio la programación de las auditorías, a través del plan general de auditorías debidamente aprobado. Se establecio adelantar una planeación de auditoría en el que se define el alcance y los criterios, lo cual se da a conocer al auditado, dejando registro del inicio de auditoría y cierre. Los resultados de la auditoría se dan a conocer de manera previa, en el informe preliminar para ser sustentado, a partir de lo cual se genera el informe definitivo.
Todos los procesos | 30 | Demoras en la entrega de los actos administrativos | • Falta de planeación • Falta de comunicación | • Demoras en la operatividad de los procesos • Mala imagen • Reprocesos | DE IMAGEN OPERATIVOS CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | • Entrega de la proyección del acto administrativo mediante correo electrónico o en medio físico • Planilla de Control de Actos Administrativos (FOGJ04), donde se especifica la Oficina que proyecta el Acto Administrativo, fecha que recibe la Oficina Jurídica, tema, No asignado y fecha | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Reactivación de la Ventanilla Única • Seguimiento por parte de la Ventanilla Única a la Entrega oportuna de los actos administrativos a los diferentes procesos • Reactivación de los Comités Primarios para mejorar la comunicación e interacción de los procesos • Mejorar el control realizado por parte de la Oficina Jurídica en cuanto a la expedición de actos administrativo de tal manera que se entregue oportunamente a los procesos solicitantes | ADMINISTRATIVO Y FINAN CIERO GESTION JURIDICA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | No se tiene asignado un responsable para la atención de la ventanilla única . Se tiene asignada una persona para la atención de la recepción del Instituto pero a la fecha no se ha implementado la ventanilla única de acuerdo a la normatividad vigente
Todos los procesos | 31 | Incumplimiento en la respuestas de las PQRS | • No funciona la ventanilla única • Represas de las comunicaciones • No se direcciona a tiempo las PQRS | • Incumplimiento legal • Sanciones económicas • Mala imagen • Pérdida de credibilidad • Insatisfacción del ciudadano • Investigación disciplinaria | CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | • Se tiene un procedimiento documentado en borrador el cual ha sido revisado por la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra pendiente derogar la Resolución 158 de 2014 para la aprobación definitiva del procedimiento y socialización a todos los funcionarios. | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Aprobación definitiva de procedimiento y socialización al personal | GESTION JURIDICA | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se documentó el procedimiento de PQRS, al cual el líder del proceso le ha realizado dos (2) revisiones, se encuentra pendiente derogar la Resolución 158 de 2014 para la aprobación definitiva del procedimiento y socialización a todos los funcionarios.
Todos los procesos | 32 | Desmotivación de los funcionarios por el inadecuado clima laboral | • Falta de comunicación • Falta de motivación • Desactualización del Manual de Funciones • Improvisación constante en la toma de decisiones | • Funcionarios desmotivado • Reprocesos • Incumplimiento de metas • Mala imagen | DE IMAGEN OPERATIVOS | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | • Presentación de propuesta a la Dirección de un coaching para mejorar el clima laboral | 5 | 4 | 20 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Aprobación de la propuesta y realización del coaching. • Actualización de Manuales de Funciones • Activación de Comité Primario con el ánimo de mejorar la comunicación entre los diferentes procedimientos y fomentar la Rendición de Cuentas | DIRECCION GESTIÓN TALENTO HUMANO | DICIEMBRE 31 DE 2018 | La Coordinación Administrativa y Financiera presentó a la Dirección la propuesta y realización del coaching a todos los funcionarios del Instituto. A la fecha NO se han reactivado los los comiters primarios, los cuales nos permiten una solida, oportuna y veraz infomración entre las diferentes áreas de la entidad, lo cual contribuye al buen desarrollo de todos los procesos y procedimentos de la institución.
Todos los procesos | 33 | Falta de control de documentos | • Uso inadecuado del link del Sistema de Gestión Integral • Utilización de documentos sin parametrizar • Se realizan cambios a la documentación sin utilizar el conductor regular como se establece en el procedimiento definido para tal fin. | • No conformidades del Sistema de Gestión Integral • Reprocesos en la ejecución de actividades | CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 3 | 4 | 12 | CATASTRÓFICO | • Procedimiento de Control de Documentos • Listado Maestro de Documentos • Solicitudes de mejoras documentales | 3 | 4 | 12 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Establecer una estrategia de comunicación para socializar el Procedimiento de Control de Documentos | GESTION INTEGRAL | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Durante la Inducción se enfatizó en la importancia de que cada proceso realice control de documentos, teniendo en cuenta los lineamientos dados en el procedimiento definido para tal fin
Todos los procesos | 34 | Perder la Certificación de calidad del Sistema | • No conformidades mayores sin la formulación de las respectivas mejoras • No darle operatividad al Sistema • Falta de compromiso de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo | • Falta de compromiso en el mantenimiento del Sistema • Mala imagen • Pérdida de credibilidad | DE IMAGEN CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD | 3 | 4 | 12 | CATASTRÓFICO | • Procedimiento Auditorías internas • Procedimiento de Mejoramiento Continuo • Indicadores de gestión • Revisión por la Dirección | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Cumplimiento al Programa de Auditorías Internas al SGI • Documentación de las acciones de mejora producto de la auditoria interna y externa • Cumplimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorias de los entes de control • Cumplimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorias de Control Interno | TODOS LOS PROCESOS | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Dar cumplimiento al plan de trabajo establecido para la vigencia 2018 del Sistema de Gestión Integral Al momento del presente seguimiento se evidencia un avance en el plan de trabajo del SGI del 70%
Todos los procesos | 35 | Indebida supervisión de los contratos | • Falta de capacitación • No se tiene conocimiento del Manual de Supervisión de la Entidad | • Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales • Mala imagen • Pérdida de credibilidad | DE CORRUPCION | 3 | 3 | 9 | MAYOR | • Manual de supervisión | 1 | 3 | 3 | MODERADO | PREVENIR | • Socialización del Manual de Supervisión a todos los supervisores | GESTION JURIDICA | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Dentro de las actividades del plan de capacitación, inducción y reinducción, se tiene programado realizar socializaciones respecto del contendido y aplicación del Manual de supervisión de contratos. A la fecha se evidencia que la oficina de Juridica realizó socialización del manual de supervisión a los supervisores de contratos (ver registro de asistencia de fecha 20/06/2018)
Todos los procesos | 36 | Pérdida de Información en medio físico o magnético | • No se aplica los procedimientos de Gestión Documental Falta de Planeación • Fallas en software, hardware y/o comunicaciones. • Infraestructura tecnológica obsoleta *No se está dando cumplimiento al Plan de Adquisiciones | • Demandas • Sanciones • Disponibilidad de la información fiable de manera oportuna | OPERTIVOS | 4 | 3 | 12 | CATASTRÓFICO | • Procedimiento Documentado de Préstamo de documentos • Manual de Gestión Documental • PINAR • PGD • Tablas de Retención Documental (TRD) *Plan de Adquisiciones de la vigencia *El área de sistemas ha realizado el estudio de mercado para la compra de equipos de computo, impresoras y escaners | 4 | 3 | 12 | CATASTRÓFICO | ELIMINARLO | • Socialización del procedimiento de préstamo de documentos • Cumplimiento al Plan de Acción de PINAR y PGD | GESTION DOCUMENTAL | DICIEMBRE 31 DE 2018 | Se evidencia que no se está dando cumplimiento al Plan de Acción fomulado en el PINAR
NOTA: PARA EFECTOS DEL PLAN ANTICORRUPCION SE DEBE DILIGENCIAR LA RACIONALIZACION DE TRAMITES, RENDICION DE CUENTAS, MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, Y TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION |  |  |  | SEMAFORIZACION (ZONA RIESGO)
MODERADO
MAYOR
CATASTROFICO
Note on D16: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo
Note on G16: Corresponde a la primera calificación y evaluación del riesgo de corrupción
Note on P16: PREVENIR, ELIMINAR
Note on S16: fecha limite en que se le va a dar cumplimiento a las acciones
Note on G17: Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente). Rara vez: Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años. (PUNTAJE 1) b) Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años. (PUNTAJE 2) c) Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años. (PUNTAJE 3) d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año. (PUNTAJE 4) e) Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente. El evento se presentó más de una vez al año. (PUNTAJE 5)
Note on H17: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad 1. Moderado: Genera medianas consecuencias sobre la entidad. (5) 2. Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad. (10) 3. Catastrófico: Genera consecuencias desastrosas para la entidad. (20)
Note on J17: Zona de Riesgo Baja: Puntaje: De 5 a 10 puntos. • Definida por la casilla Baja. • Probabilidad: Rara vez o improbable. • Impacto: Moderado y Mayor. • Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad. Zona de Riesgo Moderada: • Puntaje: De 15 - 25 puntos. • Definida por la casilla Moderada. • Probabilidad: Rara vez, Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro. • Impacto: Moderado, Mayor y Catastrófico. • Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja. Zona de Riesgo Alta: • Puntaje: De 30 - 50 puntos. • Definida por la casilla Alta. • Probabilidad: Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro. • Impacto: Mayor y Catastrófico. • Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja. Zona de Riesgo Extrema: • Puntaje: De 60 - 100 puntos. • Definida por la casilla Extrema. • Probabilidad: Posible, Probable y Casi Seguro. • Impacto: Catastrófico. • Tratamiento: Los riesgos de corrupción de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.
Note on L17: Rara vez: Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años. (PUNTAJE 1) Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años. (PUNTAJE 2) Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años. (PUNTAJE 3) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año. (PUNTAJE 4) Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente. El evento se presentó más de una vez al año. (PUNTAJE 5)
Note on M17: 1. Moderado: Genera medianas consecuencias sobre la entidad. (5) 2. Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad. (10) 3. Catastrófico: Genera consecuencias desastrosas para la entidad. (20)
Note on O17: Zona de Riesgo Baja: Puntaje: De 5 a 10 puntos. • Definida por la casilla Baja. • Probabilidad: Rara vez o improbable. • Impacto: Moderado y Mayor. • Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad. Zona de Riesgo Moderada: • Puntaje: De 15 - 25 puntos. • Definida por la casilla Moderada. • Probabilidad: Rara vez, Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro. • Impacto: Moderado, Mayor y Catastrófico. • Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja. Zona de Riesgo Alta: • Puntaje: De 30 - 50 puntos. • Definida por la casilla Alta. • Probabilidad: Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro. • Impacto: Mayor y Catastrófico. • Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja. Zona de Riesgo Extrema: • Puntaje: De 60 - 100 puntos. • Definida por la casilla Extrema. • Probabilidad: Posible, Probable y Casi Seguro. • Impacto: Catastrófico. • Tratamiento: Los riesgos de corrupción de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por

## RACIONALIZACION TRAMITES (hidden)
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER |  |  |  |  | VERSION: 01
CODIGO: FOCI08
ADMINISTRACION DEL RIESGO
Pagina 1 de 1
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
VIGENCIA: 2017
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER - INDERSANTANDER
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NOMBRE DEL TRAMITE | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR EL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO / ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACION
[7 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
PAGO DE CUENTAS | Eliminación de impresión de documentos que ya están en la carpeta del contratista | Escanear documentos y enviarlos a las áreas que lo requieren para sus fines pertinentes | El contratista debe imprimir el contrato, el CDP y el RP cada vez que se presente la cuenta para su pago | Se actualizó el procedimiento de cancelación de cuentas (PRGG15) y el instructivo para la realización de los pagos (ITGF01), donde se establece las politicas para la ralización de los pagos | Se beneficia el contratista ya que no debe imprimir los mismos documentos que se encuentra en su carpeta, cada vez que presente la cuenta | Administrativa y Financiera (contabilidad y tesoreria) | 2017-02-20 | Permanente

## RENDICION DE CUENTAS (hidden)
RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA: 2017
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Departamental de Recreación y Deporte - INDERSANTANDER
DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: Bucaramanga
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Publicar oportunamente la siguiente información: Informe de Gestión de la Entidad, Avances en el Plan de Acción, Informe Ejecutivo Anual del MECI, Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, seguimientos realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Trabajo de Sostenibilidad del MECI, Informe de Seguimiento a las PQRS, mapa de riesgos, Programa Anual de Auditorias de Control Interno, Directorio telefónico de la entidad, Presupuesto de Ingresos y Gastos, Plan Institucional de Capacitaciones, Bienestar y/o Incentivos, Plan Anual de Adquisiciones, Estados Financieros, noticias, calendario de eventos y el normograma. | Información Actualizada para cada vigencia 2017 | SISTEMAS | Se evidencia la publicación en la página web del Instituto el Mapa de Riesgo para la vigencia 2017, Informe pormenorizado del estado de control interno, correspondiente al periódo de Enero - Abril de 2017, control y seguimiento a los Derechos del Petición del I trimestre 2017, Plan Anual de Adquisiciones 2017. Se evidencia en le link del SGI, el Plan Institucional de Capacitaciones 2017, Plan de Bienestar y/o Incentivos 2017 (Ver planeación Gestión del Talento Humano)
DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES | Presentar Rendición de cuentas a la comunidad a través de la Gobernación de Santander | Rendición de cuentas 2017 | DIRECTOR | Se evidencia informe de rendición de cuentas con relación a la Gestión del año 2016, presentanda a la Asamblea Departamental al iniciar la presente vigencia, presentando la ejecución presupuestal de ingresos, los convenios celebrados con su respectivo monto, ejecución presupuestal de gastos, recursos de Ley de Telefonía Movil y Ley 1289. De igual se presentó informe de gestión de las áreas misionales, la Dirección y una comparación general y especifica de la contratación del año 2015 Vs 2016. Presentación de los avances y metas del Plan de Acción. (VER LINK DEL SGI)
| Presentar Rendición de cuentas a la comunidad a través de la Gobernación de Santander | Rendición de cuentas 2017 | DIRECTOR | Se evidencia rendición de cuenta con relación a las obras del Estadio Alfonso López, “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” (avance un 90% en la ejecución del contrato): ESTADO ACTUAL: Cambio grama Bermuda 419 (Actividad realizada y en seguimiento de calidad), Tribuna occidental Instalación 10.000 sillas (Adecuación de gradería terminada en proceso de instalación), Adecuación camerinos 1 y 2 tribuna occidental y zona de baños (Actividad en ejecución final obra blanca), Palco presidencial (Actividad en ejecución Etapa Final), Adecuación del Área de Biomédica (Actividad en ejecución Etapa Final) (VER LINK DEL SGI)
INCENTIVO PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS | Promover la cultura de rendición de cuentas a todos los funcionarios tanto de planta como contratistas a través de la Política de Comunicación establecida por la entidad | Rendición de cuentas 2018 | CONTROL INTERNO | El Director (DR. CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA), institucionalizó el COMITÉ PRIMARIO, el cual se realizará el segundo lunes de cada mes, con el objetivo de fortalecer la comunicación entre la Alta Dirección y cada uno de los procesos de la Entidad, fomentando esta manera la Rendición de Cuentas a través de un informe técnico que permita conocer los avances en la Gestión de cada proceso, presentado durante el COMITÉ (VER MEMORANDO INTERNO DE FECHA 13/06/2017)
EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL | Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas para promover la cultura de rendición de cuentas | Rendición de cuentas 2019 | CONTROL INTERNO

## MECANISMOS MEJORAR ATENCION C (hidden)
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA: 2017
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander - INDERSANTANDER
DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: Bucaramanga
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Establecer mecanismo que permitan mejorar el servicio en la ventanilla única de la entidad | Mejor servicio en la ventanilla única | RESPONSABLE DE LA VENTANILLA UNICA | Durante la Auditoria interna realizada por la Gestora de Calidad (contratista), se estableció que es necesario que la responsable de la ventanilla única de la entidad, reciba capacitación con relación a SERVICIO AL CLIENTE, para que se vea reflejado en la atención brindada a los visitantes, basada en la amabilidad, cordialidad y ofreciendo información confiable, útil a quien los solicita.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION | Aplicar la encuesta para conocer la percepción de los usuarios frente a la atención recibida en la entidad, teniendo en cuenta que debe ser una muestra representativa que permita tener información acertada, acerca de la satisfacción de los usuarios. | Encuesta de percepción | RESPONSABLE DE LA VENTANILLA UNICA | Se ajustó el formato de encueta de satisfacción , mediante la solicitud de mejora documental No 43 de 10/07/2017
TALENTO HUMANO | Fomentar la cultura de Autocontrol a todos los funcionarios de la entidad tanto de planta como contratistas. Realizar campañas de comunicación interna relacionadas con la mejora del servicio al cliente | Funcionarios con sentido de pertenencia por la entidad Puesta en marcha de la campaña de comunicación | CONTROL INTERNO | El Jefe de Control Interno, realiza capacitación de AUTOCONTROL a todos los funcionarios de la Entidad, durante los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2017
La contratista encargada del proceso de Comunicaciones Instituciionales realiza capacitación enfoncada a fomentar el sentido de pertenencia por la Entidad entre los funcionarios de planta y contratista a través de la socilaizaión de la POLITICA DE COMUNICACION (Ver correo electrónico, memorando interno, lista de asistencia y evaluación de la eficacia de la capacitación)
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Realizar seguimiento periódicos a los tiempo de respuestas de PQRS y socializar el procedimiento e instructivo a todos los procesos de la entidad. | Informe de seguimiento a las PQRS Socialización del Procedimiento de PQRS | CONTROL INTERNO | El Jefe de Control Interno, realiza seguimiento a las respuetas de las PQRS de manera trimestral.
El Jefe Asesor de la Oficina Jurídica realiza la revisión del procedimiento y solicita realizar ajustes que están sujetos a la actualización de la Resolución 158 de 2014 y del Instructivo para dar respuestas a los derechos de petición. Una vez se actualicen estos documentos se ajustará el procedimiento y se solcializará a todos los procesos del Instituto. De igual manera se actualizará el fomato para el control de los derechos de petición.
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Mantener actualizada la base de datos de los Representantes Legales de las ligas deportivas, así como la aplicación de las encuestas para conocer la percepción de los usuarios frente a la atención brinda por la entidad. | Base de datos Representantes Legales de Ligas Deportivas Informe de satisfacción de los usuarios | DEPORTE ASOCIADO GESTION INTEGRAL | El Jefe de Control interno verica en la página web de la Entidad la base de datos de las ligas deportivas actualizada

## TRANSPARENCIA ACCESO INF (hidden)
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
VIGENCIA: 2017
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Mantener actualizada la página web de la entidad relacionada con la transparencia activa y pasiva dando cumplimiento Ley 1712 de 2014 y Decreto 1081de 2015 | Información publicada en la página web | SISTEMAS | Se verifica en la página web la publicación de la información correspondiente a transparencia activa y pasiva
ELABORACION LOS INTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION | Actualizar la información respecto al inventario de activos de información de la entidad, el respectivo esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada | Inventario de activas de información | SISTEMAS
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Garantizar a través de la página web la divulgación de la información en formatos de fácil comprensión y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía. | Divulgación de información de interés | SISTEMAS
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | Genera informes a través de la página web de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | SISTEMAS